## PROJETOS
PROJETOS — Dados base de cada projeto
Ex: CRM-SF | Nome completo do projeto | Nome do sponsor | Descrição breve | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | Orçamento total aprovado (baseline). Não alterar sem CR formal. | 0,00 a 1,00 ou 0% a 100% | 0,00 a 1,00 ou 0% a 100% | Custo real acumulado até a data de corte | Ex: UAT — 30/jun/2026 | YYYY-MM-DD | [AGORA] Horas gastas em retrabalho no período | [AGORA] Custo do retrabalho em R$. Métrica = Retrabalho/AC (Custo da Qualidade) | [AGORA] Total de bugs/defeitos encontrados. Útil em projetos de software. | [AGORA] Bugs corrigidos. Taxa = Resolvidos/Encontrados. | [v2] Valor que o projeto vai gerar (economia, receita, etc.). Necessário banco de dados para histórico. Na v2: calcula ROI = (Benefício − EAC) / EAC. | [v2] Benefício já realizado até a data. Disponível na v2 com snapshots longitudinais. | [v2] Quantos usuários/pessoas o entregável do projeto atende. Disponível na v2. | [v2] Usuários que já adotaram o sistema/processo entregue. Taxa de Adoção = Ativos/Alvo. Disponível na v2.
Código * | Nome do Projeto | Sponsor | Descrição | Data Início | Data Fim Prevista | BAC (R$) * | % Planejado * | % Executado * | AC (R$) * | Próximo Marco | Data Marco | Retrabalho (horas) | Retrabalho (R$) | Bugs encontrados | Bugs resolvidos | Benefício esperado (R$) | Benefício realizado (R$) | Usuários-alvo | Usuários ativos
CRM-SF | Implantação CRM Salesforce | Marta Borges | Implantação do CRM Salesforce para área comercial: 120 usuários, módulos Sales + Service Cloud. | 2026-01-15 | 2026-09-30 | 480000 | 0.52 | 0.55 | 247000 | UAT | 2026-06-30 | 18 | 3600 | 12 | 10
REF-TER | Reforma do andar térreo — sede SP | Carlos Menezes | Reforma de 1.200 m²: novo layout, 8 salas de reunião, copa e piso. | 2026-02-01 | 2026-08-15 | 320000 | 0.5 | 0.42 | 148000 | Entrega drywall | 2026-06-05 | 40 | 9600
ERP-CLOUD | Migração ERP para Oracle Cloud | Ricardo Tavares | Migração de SAP on-premise para Oracle Cloud Financials + SCM. | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 1200000 | 0.68 | 0.55 | 870000 | Go-live revisado | 2026-08-31 | 210 | 63000 | 47 | 31
LGPD-W2 | Programa LGPD — Wave 2 (RH + Marketing) | Lúcia Andrade | Adequação LGPD nas áreas de RH e Marketing: mapa de dados, consentimentos e treinamentos. | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 95000 | 0.28 | 0.3 | 25500 | Mapa de dados RH | 2026-06-12 | 4 | 800

## MARCOS
MARCOS — Marcos e entregas dos projetos
Código do projeto (ex: CRM-SF) | Ex: M1, M2 | Descrição do marco | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD (vazio se não concluído) | Previsto / Concluído / Em atraso / Cancelado | Notas adicionais
Código Projeto * | ID Marco * | Descrição do Marco * | Data Prevista * | Data Realizada | Status * | Observação
CRM-SF | M1 | Kick-off e alinhamento de escopo | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Concluído
CRM-SF | M2 | Configuração Sales Cloud | 2026-03-31 | 2026-04-05 | Concluído | 5 dias de atraso na integração legado
CRM-SF | M3 | UAT — User Acceptance Testing | 2026-06-30 |  | Previsto
CRM-SF | M4 | Go-live e treinamento | 2026-08-31 |  | Previsto
REF-TER | M1 | Demolição concluída | 2026-02-28 | 2026-03-05 | Concluído | 5d atraso
REF-TER | M2 | Drywall + elétrica grossa | 2026-04-30 | 2026-05-10 | Concluído | 10d atraso — fornecedor
REF-TER | M3 | Entrega completa do drywall | 2026-06-05 |  | Em atraso | Aguarda inspeção estrutural
REF-TER | M4 | Piso e pintura | 2026-07-15 |  | Previsto
REF-TER | M5 | Entrega final | 2026-08-15 |  | Previsto | Risco de slip acumulado
ERP-CLOUD | M1 | Blueprint e mapeamento de processos | 2026-01-15 | 2026-01-20 | Concluído
ERP-CLOUD | M2 | Configuração base Oracle Cloud | 2026-03-31 | 2026-04-18 | Concluído | 18d atraso — problemas de ambiente
ERP-CLOUD | M3 | Testes integrados (SIT) | 2026-05-31 |  | Em atraso | Atraso projetado de 3 semanas
ERP-CLOUD | M4 | Go-live revisado | 2026-08-31 |  | Previsto | Data já revisada uma vez
LGPD-W2 | M1 | Kickoff e diagnóstico | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Concluído
LGPD-W2 | M2 | Mapa de dados — RH | 2026-06-12 |  | Previsto
LGPD-W2 | M3 | Mapa de dados — Marketing | 2026-07-31 |  | Previsto
LGPD-W2 | M4 | Workshop de consentimento com CHRO | 2026-06-05 |  | Previsto | Prioridade alta

## RISCOS
RISCOS — Registro de Riscos, Issues, Premissas e Dependências (RAID)
Código do projeto | Ex: R1, R2, I1 | Risco / Issue / Premissa / Dependência | Descrição do item | 1 a 5 | 1 a 5 | Calculado: P×I. Alto ≥ 15, Médio ≥ 6, Baixo > 0 | Mitigar / Aceitar / Transferir / Evitar | Nome do responsável | Aberto / Em monitoramento / Fechado | YYYY-MM-DD
Código Projeto * | ID * | Tipo | Descrição * | Probabilidade (1–5) * | Impacto (1–5) * | Severidade (auto) | Resposta | Responsável | Status | Data
CRM-SF | R1 | Risco | Integração Salesforce-ERP pode atrasar UAT por API instável | 3 | 4 | 12 | Testes de integração antecipados; sandbox dedicado | Paulo | Em monitoramento | 2026-02-10
CRM-SF | R2 | Risco | Resistência dos vendedores à adoção do CRM | 4 | 3 | 12 | Plano de change mgmt + champions internos | Marta | Em monitoramento | 2026-01-20
CRM-SF | I1 | Issue | Ambiente de sandbox foi provisionado com 10 dias de atraso | 0 | 0 |  | Resolvido: ambiente ativo desde 04/fev | Paulo | Fechado | 2026-01-25
REF-TER | R1 | Risco | Fornecedor de drywall pode atrasar novamente | 5 | 3 | 15 | Fornecedor secundário aprovado (Steel Frame BR) | Carlos | Em monitoramento | 2026-04-22
REF-TER | R2 | Risco | Chuvas atrasam serviços externos (calhas) | 3 | 2 | 6 | Reprogramar para janelas secas | Paulo | Em monitoramento | 2026-03-10
REF-TER | R3 | Risco | Possível necessidade de reforço estrutural não previsto | 2 | 5 | 10 | Inspeção estrutural agendada para 28/mai | Paulo | Em monitoramento | 2026-05-12
REF-TER | I1 | Issue | Drywall atrasou 12 dias na entrega | 0 | 0 |  | Fornecedor secundário ativado | Carlos | Fechado | 2026-04-15
ERP-CLOUD | R1 | Risco | Migração de dados históricos pode exceder janela de cutover | 4 | 5 | 20 | ETL paralelo em andamento; dry-run agendado | Ricardo | Aberto | 2026-03-05
ERP-CLOUD | R2 | Risco | Equipe técnica Oracle suballocada — 2 consultores em paralelo | 4 | 4 | 16 | Escalado para account manager Oracle | Paulo | Aberto | 2026-04-01
ERP-CLOUD | R3 | Risco | Customizações legadas SAP sem documentação suficiente | 3 | 4 | 12 | Mapeamento de regras em andamento com TI | Paulo | Em monitoramento | 2026-02-20
ERP-CLOUD | I1 | Issue | Ambiente Oracle foi indisponível por 5 dias em fev | 0 | 0 |  | Compensado com sprints estendidos | Ricardo | Fechado | 2026-02-15
LGPD-W2 | R1 | Risco | CHRO pode não liberar equipe para workshop em jun | 2 | 3 | 6 | Alinhar com Lúcia Andrade com 30 dias de antecedência | Lúcia | Em monitoramento | 2026-04-15
LGPD-W2 | D1 | Dependência | Aprovação do mapa de dados pelo jurídico antes de avançar | 0 | 0 |  | Reunião jurídica agendada para 20/mai | Lúcia | Aberto | 2026-05-01

## WBS
WBS — Estrutura Analítica do Projeto
Código do projeto | Notação hierárquica: 0 (raiz) ¦ 1, 2, 3 (fases) ¦ 1.1, 1.2 (entregáveis) ¦ 1.1.1 (pacotes) | 0 = projeto raiz · 1 = fase · 2 = entregável · 3 = pacote de trabalho | Nome do elemento da WBS
Código Projeto * | Código WBS * | Nível * | Descrição *
CRM-SF | 0 | 0 | Implantação CRM Salesforce
CRM-SF | 1 | 1 | Planejamento
CRM-SF | 1.1 | 2 | Definição de escopo e requisitos
CRM-SF | 1.2 | 2 | Plano de projeto e cronograma
CRM-SF | 2 | 1 | Configuração
CRM-SF | 2.1 | 2 | Sales Cloud
CRM-SF | 2.1.1 | 3 | Perfis e permissões
CRM-SF | 2.1.2 | 3 | Oportunidades e funil
CRM-SF | 2.2 | 2 | Service Cloud
CRM-SF | 2.2.1 | 3 | Cases e SLA
CRM-SF | 2.3 | 2 | Integração com ERP legado
CRM-SF | 3 | 1 | Testes e Homologação
CRM-SF | 3.1 | 2 | Testes unitários
CRM-SF | 3.2 | 2 | UAT — User Acceptance Testing
CRM-SF | 4 | 1 | Go-live e Sustentação
CRM-SF | 4.1 | 2 | Treinamento de usuários
CRM-SF | 4.2 | 2 | Hypercare (30 dias)
REF-TER | 0 | 0 | Reforma Andar Térreo — Sede SP
REF-TER | 1 | 1 | Demolição e Preparação
REF-TER | 1.1 | 2 | Demolição parcial e descarte
REF-TER | 1.2 | 2 | Regularização prefeitura
REF-TER | 2 | 1 | Infraestrutura
REF-TER | 2.1 | 2 | Drywall (12 paredes / 8 salas)
REF-TER | 2.2 | 2 | Elétrica e lógica (CAT6A)
REF-TER | 2.3 | 2 | Hidráulica copa
REF-TER | 3 | 1 | Acabamento
REF-TER | 3.1 | 2 | Piso vinílico industrial
REF-TER | 3.2 | 2 | Pintura
REF-TER | 4 | 1 | Entrega e Comissionamento
REF-TER | 4.1 | 2 | Vistoria e punch list
REF-TER | 4.2 | 2 | Entrega ao cliente interno
ERP-CLOUD | 0 | 0 | Migração ERP Oracle Cloud
ERP-CLOUD | 1 | 1 | Blueprint e Design
ERP-CLOUD | 1.1 | 2 | Mapeamento de processos AS-IS
ERP-CLOUD | 1.2 | 2 | Design TO-BE
ERP-CLOUD | 2 | 1 | Build e Configuração
ERP-CLOUD | 2.1 | 2 | Financials (GL, AP, AR)
ERP-CLOUD | 2.2 | 2 | SCM (Compras e Estoque)
ERP-CLOUD | 2.3 | 2 | Migração de dados históricos
ERP-CLOUD | 3 | 1 | Testes
ERP-CLOUD | 3.1 | 2 | SIT — System Integration Test
ERP-CLOUD | 3.2 | 2 | UAT com usuários-chave
ERP-CLOUD | 4 | 1 | Go-live e Estabilização
ERP-CLOUD | 4.1 | 2 | Cutover e go-live
ERP-CLOUD | 4.2 | 2 | Hypercare e suporte L1
LGPD-W2 | 0 | 0 | Programa LGPD Wave 2
LGPD-W2 | 1 | 1 | Diagnóstico e Inventário
LGPD-W2 | 1.1 | 2 | Inventário de dados RH
LGPD-W2 | 1.2 | 2 | Inventário de dados Marketing
LGPD-W2 | 2 | 1 | Mapa de Dados
LGPD-W2 | 2.1 | 2 | Mapeamento de fluxos RH
LGPD-W2 | 2.2 | 2 | Mapeamento de fluxos Marketing
LGPD-W2 | 3 | 1 | Adequação
LGPD-W2 | 3.1 | 2 | Implementação de consentimentos
LGPD-W2 | 3.2 | 2 | Treinamentos obrigatórios
LGPD-W2 | 4 | 1 | Auditoria e Fechamento
LGPD-W2 | 4.1 | 2 | Revisão jurídica final
LGPD-W2 | 4.2 | 2 | Relatório de conformidade

## MUDANCAS_ESCOPO
MUDANÇAS DE ESCOPO — Registro de Change Requests e seus impactos
Código do projeto | Ex: CR-01 | YYYY-MM-DD | Descrição da mudança de escopo solicitada | Positivo = atraso, negativo = adiantamento | Positivo = aumento de custo, negativo = economia | Quem aprovou a mudança | Pendente / Aprovada / Rejeitada
Código Projeto * | ID * | Data * | Descrição * | Impacto prazo (dias) | Impacto custo (R$) | Aprovador | Status *
REF-TER | CR-01 | 2026-04-22 | Troca de fornecedor de drywall (emergencial) | 5 | 8000 | Carlos Menezes | Aprovada
CRM-SF | CR-01 | 2026-03-01 | Inclusão do módulo Marketing Cloud no escopo (fora do MVP) | 30 | 45000 | Marta Borges | Rejeitada
ERP-CLOUD | CR-01 | 2026-02-20 | Inclusão de 3 empresas do grupo no escopo (subsidiárias) | 60 | 180000 | Ricardo Tavares | Aprovada
ERP-CLOUD | CR-02 | 2026-04-15 | Extensão do prazo de cutover em 30 dias (risco de dados) | 30 | 25000 | Ricardo Tavares | Aprovada
LGPD-W2 | CR-01 | 2026-04-01 | Inclusão de mapeamento de dados do setor Financeiro | 20 | 12000 | Lúcia Andrade | Pendente

## SENTIMENTO
SENTIMENTO — Satisfação e moral do time por projeto
Código do projeto | YYYY-MM-DD (data da coleta) | Ex: Sprint 5 / Mai-2026 / Semana 18 | 1 = muito insatisfeito · 10 = muito satisfeito. Coletar com o time (pode ser média da reunião retro) | Fatores positivos ou negativos que explicam a nota
Código Projeto * | Data * | Período / Sprint * | Nota do time (1–10) * | Observação
CRM-SF | 2026-03-31 | Sprint 4 / Mar-2026 | 8 | Time animado com a configuração Sales Cloud. Sandbox estável.
CRM-SF | 2026-04-30 | Sprint 6 / Abr-2026 | 7 | Integração com ERP gerando tensão. Prazo de UAT preocupa.
CRM-SF | 2026-05-22 | Sprint 8 / Mai-2026 | 8 | Progresso visível. Time confiante no prazo.
REF-TER | 2026-03-31 | Mar-2026 | 7 | Demolição concluída. Pequeno atraso mas equipe motivada.
REF-TER | 2026-04-30 | Abr-2026 | 5 | Atraso do fornecedor frustrou o time. Pressão de prazo.
REF-TER | 2026-05-22 | Mai-2026 | 4 | Trinca em viga gerou incerteza. Time ansioso com inspeção.
ERP-CLOUD | 2026-03-31 | Mar-2026 | 6 | Ambiente instável consumiu energia do time.
ERP-CLOUD | 2026-04-30 | Abr-2026 | 5 | Atraso acumulando. Consultores Oracle sobrecarregados.
ERP-CLOUD | 2026-05-22 | Mai-2026 | 4 | Pressão alta. Time preocupado com go-live. Horas extras.
LGPD-W2 | 2026-04-30 | Abr-2026 | 8 | Boa colaboração com RH e Marketing. Escopo claro.
LGPD-W2 | 2026-05-22 | Mai-2026 | 9 | Time empolgado com workshop. Boa adesão das áreas.