## PROJETOS
PROJETOS — Dados base para cálculo EVM
ℹ️ Preencha uma linha por projeto. Campos com * são usados no cálculo automático do EVM — os demais podem ficar em branco e serão preenchidos na interface da página.
Código * | Nome do Projeto | Sponsor | Início | Fim Planejado | BAC (R$) * | % Planejado * | % Executado * | AC (R$) * | Próximo Marco | Data Marco
CRM-SF | Implantação CRM Salesforce | Marta Borges | 2026-01-15 | 2026-12-15 | 480000 | 38% | 40% | 185000 | UAT Onda 1 — SE/Sul | 2026-06-30
REF-TER | Reforma do andar térreo | Carlos Menezes | 2026-02-01 | 2026-08-15 | 320000 | 50% | 42% | 148000 | Entrega completa drywall | 2026-06-05
ERP-CLOUD | Migração ERP Oracle Cloud | Ricardo Tavares | 2025-10-01 | 2026-06-30 | 2400000 | 88% | 70% | 1920000 | Comitê de replanejamento | 2026-05-28
LGPD-W2 | LGPD Wave 2 (RH + Marketing) | Lúcia Andrade | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 180000 | 20% | 22% | 35000 | Mapa de dados RH concluído | 2026-06-12

## MARCOS
MARCOS — Marcos e entregas de cada projeto
ℹ️ Uma linha por marco. Código Projeto deve coincidir com a aba PROJETOS. Status: A concluir ¦ Concluído ¦ Atrasado
Código Projeto * | ID Marco | Descrição * | Data Prevista * | Data Realizada | Status * | Observação
CRM-SF | M1 | Kickoff e contrato com SI | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Concluído
CRM-SF | M2 | Configuração base aprovada | 2026-03-30 | 2026-03-28 | Concluído | 2 dias antes
CRM-SF | M3 | Migração de contas concluída | 2026-05-15 | 2026-05-14 | Concluído
CRM-SF | M4 | UAT da Onda 1 (SE/Sul) | 2026-06-30 |  | A concluir | Próximo marco
CRM-SF | M5 | Go-live Onda 1 | 2026-07-31 |  | A concluir
REF-TER | M1 | Demolição concluída | 2026-02-28 | 2026-03-05 | Concluído | 5 dias de atraso
REF-TER | M2 | Drywall + elétrica grossa | 2026-04-30 | 2026-05-10 | Concluído | 10 dias de atraso
REF-TER | M3 | Entrega completa do drywall | 2026-06-05 |  | A concluir | Próximo marco
REF-TER | M4 | Piso e pintura | 2026-07-15 |  | A concluir
REF-TER | M5 | Entrega final | 2026-08-15 |  | A concluir | Risco de slip
ERP-CLOUD | M1 | Kickoff e blueprint | 2025-10-01 | 2025-10-08 | Concluído
ERP-CLOUD | M2 | Configuração módulos FIN+Compras | 2026-01-31 | 2026-02-15 | Concluído | 15 dias atraso
ERP-CLOUD | M3 | Integração folha — 1º teste | 2026-03-15 | 2026-04-02 | Concluído | 18 dias atraso
ERP-CLOUD | M4 | Localizações fiscais BR | 2026-04-30 | 2026-05-10 | Concluído | 10 dias atraso
ERP-CLOUD | M5 | UAT integrado | 2026-05-15 |  | Atrasado | Bloqueado por TOTVS
ERP-CLOUD | M6 | Go-live revisado | 2026-08-31 |  | A concluir | Replanejado de Jun
LGPD-W2 | M1 | Kickoff com DPO | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Concluído
LGPD-W2 | M2 | Inventário de dados RH | 2026-04-15 | 2026-04-18 | Concluído
LGPD-W2 | M3 | Mapa de dados RH concluído | 2026-06-12 |  | A concluir | Próximo marco
LGPD-W2 | M4 | Treinamento equipes RH | 2026-07-31 |  | A concluir

## RISCOS
RISCOS — Registro de riscos abertos por projeto
ℹ️ Probabilidade e Impacto: escala 1–5. Score = P × I. Severidade calculada automaticamente pela página (Alto ≥15 / Médio 6–14 / Baixo ≤5).
Código Projeto * | ID | Descrição do Risco | Probabilidade (1–5) * | Impacto (1–5) * | Resposta Planejada | Responsável | Data | Status
CRM-SF | R1 | Adoção baixa pelos vendedores sênior | 3 | 4 | Plano de change mgmt + champions por região | Marta | 2026-02-10 | Aberto
CRM-SF | R2 | Limites de API do ERP em horário comercial | 2 | 3 | Sincronização batch noturna + cache local | Paulo | 2026-04-02 | Aberto
REF-TER | R1 | Fornecedor de drywall atrasou entrega | 5 | 3 | Fornecedor secundário aprovado; +R$ 8k | Carlos | 2026-04-22 | Aberto
REF-TER | R2 | Chuvas atrasam serviços externos | 3 | 2 | Reprogramar para janelas secas | Paulo | 2026-03-10 | Aberto
REF-TER | R3 | Necessidade de reforço estrutural não previsto | 2 | 5 | Inspeção estrutural agendada 28/mai | Paulo | 2026-05-12 | Aberto
ERP-CLOUD | R1 | Falha na integração com TOTVS folha | 4 | 5 | Força-tarefa; plano B via arquivo | Ricardo | 2026-04-20 | Aberto
ERP-CLOUD | R2 | Perda de desenvolvedores-chave | 5 | 4 | Substitutos contratados; KT acelerado | Paulo | 2026-04-28 | Aberto
ERP-CLOUD | R3 | Atraso impacta fechamento fiscal Q3 | 4 | 5 | Manter SAP ECC paralelo; +R$ 45k/mês | Ricardo | 2026-05-05 | Aberto
LGPD-W2 | R1 | Resistência do CHRO ao workshop de dados | 3 | 3 | Alinhamento prévio com Lúcia (DPO) | Lúcia | 2026-04-10 | Aberto

## WBS
WBS — Estrutura analítica de trabalho
ℹ️ Uma linha por item. Nível: 0 = raiz (nome do projeto), 1 = fase, 2 = entregável, 3 = pacote de trabalho. Código WBS: ex. 1, 1.1, 1.1.1. % Concluído é opcional.
Código Projeto * | Código WBS * | Nível * | Descrição *
CRM-SF | 0 | 0 | Implantação CRM Salesforce
CRM-SF | 1 | 1 | Planejamento e Contratos
CRM-SF | 1.1 | 2 | Levantamento de requisitos
CRM-SF | 1.2 | 2 | Seleção e contrato do SI
CRM-SF | 2 | 1 | Configuração e Desenvolvimento
CRM-SF | 2.1 | 2 | Configuração da org Salesforce
CRM-SF | 2.2 | 2 | Objetos e campos customizados
CRM-SF | 2.3 | 2 | Integração com ERP (REST API)
CRM-SF | 3 | 1 | Migração de Dados
CRM-SF | 3.1 | 2 | Mapeamento e limpeza de dados
CRM-SF | 3.2 | 2 | Migração de contas e contatos
CRM-SF | 4 | 1 | Treinamento e Go-live
CRM-SF | 4.1 | 2 | UAT Onda 1 (SE/Sul)
CRM-SF | 4.2 | 2 | Go-live Onda 1
CRM-SF | 4.3 | 2 | Go-live Onda 2 (NE/N)
REF-TER | 0 | 0 | Reforma do andar térreo
REF-TER | 1 | 1 | Demolição e Preparação
REF-TER | 1.1 | 2 | Demolição parcial de paredes
REF-TER | 1.2 | 2 | Descarte de entulho
REF-TER | 2 | 1 | Drywall e Estrutura
REF-TER | 2.1 | 2 | Instalação das 12 paredes
REF-TER | 2.2 | 2 | 8 salas de reunião
REF-TER | 3 | 1 | Instalações Técnicas
REF-TER | 3.1 | 2 | Elétrica e lógica (CAT6A)
REF-TER | 3.2 | 2 | Copa ampliada
REF-TER | 4 | 1 | Acabamento
REF-TER | 4.1 | 2 | Piso vinílico industrial
REF-TER | 4.2 | 2 | Pintura
ERP-CLOUD | 0 | 0 | Migração ERP Oracle Cloud
ERP-CLOUD | 1 | 1 | Blueprint e Arquitetura
ERP-CLOUD | 1.1 | 2 | Levantamento de processos
ERP-CLOUD | 1.2 | 2 | Arquitetura de solução
ERP-CLOUD | 2 | 1 | Implementação dos Módulos
ERP-CLOUD | 2.1 | 2 | Módulo Financeiro
ERP-CLOUD | 2.2 | 2 | Módulo Compras
ERP-CLOUD | 2.3 | 2 | Módulo Fiscal BR (NFe/SPED)
ERP-CLOUD | 2.4 | 2 | Módulo Tesouraria
ERP-CLOUD | 3 | 1 | Integrações
ERP-CLOUD | 3.1 | 2 | Integração folha TOTVS
ERP-CLOUD | 3.2 | 2 | Integração legado SAP
ERP-CLOUD | 4 | 1 | Migração de Dados
ERP-CLOUD | 4.1 | 2 | Migração histórico contábil (8 anos)
ERP-CLOUD | 5 | 1 | UAT e Go-live
ERP-CLOUD | 5.1 | 2 | UAT integrado
ERP-CLOUD | 5.2 | 2 | Cutover e estabilização
LGPD-W2 | 0 | 0 | LGPD Wave 2 — RH + Marketing
LGPD-W2 | 1 | 1 | Governança e Planejamento
LGPD-W2 | 1.1 | 2 | Kickoff com DPO
LGPD-W2 | 1.2 | 2 | Mapeamento de stakeholders
LGPD-W2 | 2 | 1 | Inventário de Dados RH
LGPD-W2 | 2.1 | 2 | Levantamento de bases de dados
LGPD-W2 | 2.2 | 2 | Classificação e mapa de dados
LGPD-W2 | 3 | 1 | Inventário de Dados Marketing
LGPD-W2 | 3.1 | 2 | Levantamento de bases de dados
LGPD-W2 | 3.2 | 2 | Classificação e mapa de dados
LGPD-W2 | 4 | 1 | Treinamento e Adequação
LGPD-W2 | 4.1 | 2 | Workshop com CHRO
LGPD-W2 | 4.2 | 2 | Treinamento equipes RH e Marketing